附件1

第十五届在榕高校大学生科学艺术展演

活动方案

为展现在榕高校大学生探索、创新、昂扬的精神面貌，激发他们的创作活力、创新精神、创造潜能，促进青年一代综合素质的全面发展，弘扬“爱国、创新、求实、奉献”的科学精神，拟定于2025年10月至11月在全市高校范围内开展“第十五届在榕高校大学生科学艺术展演活动”。

- 一、活动主题

智汇青春  创享未来

- 二、活动内容

- 科技、创新创意作品讲解

- 涵盖科技发明、编程设计及毕业设计等创新作品或方案演示等。每项作品进行5分钟展演（3分钟讲解及演示+2分钟答辩）。

- 科学表演

- 包括科普实验秀、科普剧等融合科学与艺术的表现形式，每组表演时间限定5分钟，特殊时长要求的项目协商决定。

- 三、活动对象

按在榕高校大学生约150支队伍预估。

- 四、活动流程

（一）作品征集阶段（10月15日-11月10日）

1.面向在榕高校大学生征集作品，包括但不限于科技作品讲解、科学实验演示、创意作品展示、才艺表演等。

2.所有作品鼓励创新，需符合本次活动主题且出自在榕高校大学生的原创作品，符合国家法律法规、符合民族文化传统、公共道德价值、行业规范等要求，抄袭和挪用或侵犯他人著作权行为，由作者本人负责并取消参与资格。

3.若应征作品与他人作品产生著作权纠纷，由此带来的法律后果由投稿者自负，活动方不承担任何责任。

4.作品内容如有重复或相似，以活动主办方收到作品的时间为先，来稿一律不退，投稿者（团队）请自行留底。

5.本次活动的解释权归活动主办方，凡向本活动主办方投稿者均被视为已接受本次征集活动的所有规则及条款。

6.所有提交作品报送材料需含作品说明文档及演示视频。

- （二）作品汇总及初筛环节（11月11日-11月16日）

- 1.对于已提交的科技作品，活动执行方介入初筛并剔除重复报送的作品，凡是符合要求的作品，均可进入初评环节。

2.由主办单位组织3名专家进行线上初评，从主题契合度、创新性、科普价值、完成度等维度筛选优秀作品晋级，初评作品数量的50%-80%为最终晋级名额，结果将于11月17日前公示。

- 3.活动执行方整理晋级作品，介入沟通线下集中展示相关事宜。

- （三）晋级作品线下集中展示评选（11月23日）

1.科技、创新创意作品讲解

## （1）时间：11月23日（星期日）

## （2）暂定地点:福州科技馆

（3）内容安排：组织相关中小学生评审团（人数不少于35名）评选“最受欢迎科创之星奖”。

2.科学表演

## （1）时间：11月23日（星期日）上午

## （2）地点:福州科技馆一楼主舞台区

## （3）暖场节目：（中标方提供不少于2个）

3.颁奖仪式

（1）时间：11月23日（星期日）16:00-17:00

## （2）地点：福州科技馆二楼报告厅

## （3）暖场节目：（中标方提供不少于1个）

- 五、奖项设置

- （一）作品奖项

按评选成绩，分项目评出：

- 1.一等奖（10%）：颁发证书；

- 2.二等奖（20%）：颁发证书；

- 3.三等奖（30%）：颁发证书；

- 4.优秀奖（40%）：颁发证书；

- 5.“最受欢迎科创之星奖”：颁发证书。

- （二）优秀贡献奖项

- 1.优秀指导教师奖：表彰科学艺术展演各组别一等奖作品的指导老师。

- 2.优秀组织单位奖：奖励本次活动的优秀组织单位。

- 六、后勤与保障

## 本次活动的舞台搭建、作品布展、现场执行及后勤保障等核心环节，将由中标供应商全程提供专业化支持与服务，确保各项工作高质量完成。

- 主舞台搭建

- 依据活动设计方案，计划搭建10M*6M大舞台，需完成舞台主体结构搭建、灯光音响设备安装调试、背景板与道具制作布置等，保障舞台呈现效果。

- 作品布展

- 按照策展规划，合理规划动线与功能区域。进行参展作品的接收、清点、定位陈列及现场氛围装饰，确保布展质量与审美统一性。

- 现场执行

- 现场设置签到处、休息区、医疗点及应急调度中心，负责活动期间的流程把控、人员引导、设备运维及突发状况应对，全力保障活动顺利落地。

- 拍摄

- 配备专业导播、摄像团队实现关键环节录制。

- 七、媒体宣传

- （一）活动预热期——10月下旬-11月16日

- 在省市官方新闻媒体平台公众号推出活动推文，进行预热宣传。

- （二）入围作品线下集中展示、评选及颁奖仪式——11月23日

- 在省市官方新闻媒体（新媒体平台）进行专题报道（含电视端播出新闻报道、视频号播放活动集锦、公众号发布活动推文）。

- （三）优秀科创作品展播——12月1日至12月8日

拍摄7期优秀作品宣传片并在省市官方新闻媒体电视端、视频号展播。（一共7期，每期4分钟）